Утверждаю

Директор МБОУ СОШ№153

Г.Ф.Кириченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН - ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»

по обеспечению введения предмета

«Основы религиозной культуры и светской этики»

в МБОУ СОШ № 153

на 2025-2026 учебный год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п № | Направление /Мероприятие | Планируемый результат | | Сроки | Ответственные | | | Отметка о выполнении | |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения «Основ религиозной культуры и светской этики» (далее - ОРКСЭ) | | | | | | | | | |
| 1.1 | Изучение нормативных документов по введению курса ОРКСЭ. | Разработка  «дорожной карты» | | декабрь  2024 | Есауленко Н.Л. | | | выполнено | |
| 1.2. | Проведение мониторинга по вопросам введения и преподавания ОРКСЭ | Определение перечня изучаемых модулей | | кл. руководители  3-х классов | | | выполнено | |
| **2.Организационно-методическое сопровождение введения «Основ религиозной культуры и светской этики»**  **(далее ОРКСЭ)** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация мероприятий по выбору обучающимися и их родителями (законными представителями) модулей нового учебного предмета | | Создание базы данных по выбору модулей | январь  2025 | | кл.руководители  3-х классов  Есауленко Н.Л. | выполнено | |
| 2.2 | Подготовка к родительским собраниям по теме «Введение комплексного курса ОРКСЭ» (для общешкольного и классных родительских собраний). Проведение собраний  Родительское собрание. | | Информированность родительской общественности | февраль  2025 г.  13 февраля | | кл.руководители  3-х классов,  Есауленко Н.Л.,  представитель православной церкви отец Михаил |  | |
| 2.3 | Организация и проведение заседания ШМО учителей начальных классов по теме «Введение комплексного курса ОРКСЭ» | | Информирование учителей начальных классов | апрель  2025г | | Есауленко Н.Л. |  | |
| 2.4 | Подготовка вопроса по теме «Об организации учебного процесса при проведении курса ОРКСЭ» для совещания при директоре | | Информирование  педагогического коллектива | май  2025г. | | Есауленко Н.Л. |  | |
| 2.5 | Рассмотрение вопросов введения ОРКСЭ на заседании ШМО | | Информирование членов ШМО о ходе введения курса | май, август 2025г. | | Есауленко Н.Л., |  | |
| 2.6 | Создание материально-технических условий в ОУ для качественного преподавания ОРКСЭ | | Получение учебников | август - сентябрь  2025г. | | Есауленко Н.Л., |  | |
| **3.** Кадровое обеспечение введения «Основ религиозной культуры и светской этики» | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение квалификации учителей начальных классов по преподаванию курса ОРКСЭ. | | повышение квалификации | по графику | | Есауленко Н.Л., |  | |
| 4. Информационное сопровождение ведения ОРКСЭ | | | | | | | | |
| 4.1 | Размещение плана-графика реализации «дорожной карты» по обеспечению введения предмета «Основы религиозной культуры и светской этики»  в МБОУ СОШ №153 на сайте | | информация на сайте школы | весь период | | Есауленко Н.Л.,  . |  | |
| 4.2 | Размещение нормативно-правовых, инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение и сопровождение учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» на сайте школы | | информация на сайте школы | весь период | | Есауленко Н.Л., | выполнено | |
| 4.3 | Оформление сменного стенда в рекреации начальных классов. | | текущая информация | весь период | | Есауленко Н.Л. | выполнено | |